## Sheet1
| 프로젝트 명 | 아보카도(특성화고등학교 교육 웹 애플리케이션) 프로젝트 요구사항 정의서
| 시작일 | 2023-07-30
| 종료일 | 2023-08-22
| 작성자 | 신예은
| 작성일 | 2023-08-02
| 버전 | 1.0.0
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 1M
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
FUR-001 | 1. 프로젝트 설계 |  |  | 완료 | 100% | 11 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | 신예은
FUR-002 |  | 1.1 요구사항 정의 |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-07-30 | 2023-08-01 | 신예은
FUR-003 |  |  | 1.1.1 요구사항 정의서 작성 | 완료 | 100% | 2 | 2023-07-30 | 2023-08-01 | 신예은
FUR-004 |  | 1.2 메뉴 설계 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 신예은
FUR-005 |  |  | 1.2.1 메뉴구조 설계 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 신예은
FUR-006 |  | 1.3 화면 설계 |  | 완료 | 100% | 4 | 2023-08-02 | 2023-08-06 | 신예은
FUR-007 |  |  | 1.3.1 메인 레이아웃 화면 설계 | 완료 | 100% | 4 | 2023-08-02 | 2023-08-06 | 신예은
FUR-008 |  |  | 1.3.2 서브 레이아웃 화면 설계 | 완료 | 100% | 4 | 2023-08-02 | 2023-08-06 | 신예은
FUR-009 |  | 1.4 데이터 설계 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 신예은
FUR-010 |  |  | 1.4.1 ERD 작성 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 신예은
FUR-011 |  | 1.5 기능 설계 |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | 신예은
FUR-012 |  |  | 1.5.1 usecase diagram 작성 | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | 신예은
FUR-013 | 2. 회원 기능 |  |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 신예은
FUR-014 |  | 2.1 사용자 인증 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 신예은
FUR-015 |  |  | 2.1.1 회원가입 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 신예은
FUR-016 |  |  | 2.1.2 로그인 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 신예은
FUR-017 |  |  | 2.1.3 로그아웃 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 신예은
FUR-018 |  | 2.2 마이페이지 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 신예은
|  |  | 2.2.1 개인 정보 수정 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 신예은
|  | 2.3 관리자페이지 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 신예은
|  |  | 2.3.1 회원 관리 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 신예은
|  |  | 2.3.2 고객지원 관리 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 신예은
FUR-019 |  |  | 2.3.3 커뮤니티 관리 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 신예은
FUR-020 | 3. 온라인 강의 |  |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-12 | 2023-08-15 | 신예은
FUR-021 |  | 3.1 강의 정보 출력 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 신예은
FUR-022 |  |  | 3.1.1 카테고리 별 강의 목록 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 신예은
FUR-023 |  |  | 3.1.2 강의 추천 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 신예은
FUR-024 |  | 3.2 강의 플레이어 |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 신예은
FUR-025 |  |  | 3.2.1 동영상 제어 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 신예은
FUR-026 | 4. 커뮤니티 |  |  | 완료 | 100% | 5 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-027 |  | 4.1 커뮤니티 |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-19 | 신예은
FUR-028 |  |  | 4.1.1 게시글 작성 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 신예은
FUR-029 |  |  | 4.1.2 게시글 수정 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 신예은
FUR-030 |  |  | 4.1.3 게시글 삭제 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 신예은
FUR-031 |  |  | 4.1.4 상세 글 보기 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 신예은
FUR-032 |  |  | 4.1.5 댓글 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-19 | 신예은
FUR-033 |  | 4.2 공지사항 |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 신예은
FUR-034 |  |  | 4.2.1 글 작성 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 신예은
FUR-035 |  |  | 4.2.2 글 수정 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 신예은
FUR-036 |  |  | 4.2.3 글 삭제 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 신예은
FUR-037 |  |  | 4.2.4 상세 글 보기 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 신예은
FUR-038 |  | 4.3 QnA |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 신예은
FUR-039 |  |  | 4.3.1 글 작성 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 신예은
FUR-040 |  |  | 4.3.2 글 수정 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 신예은
FUR-041 |  |  | 4.3.3 글 삭제 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 신예은
FUR-042 |  |  | 4.3.4 상세 글 보기 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 신예은
FUR-043 |  | 4.4 FAQ 목록 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-044 |  |  | 4.4.1 FAQ 목록 보기 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-045 | 5. 소개 |  |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 신예은
FUR-046 |  | 5.1 회사 소개 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 신예은
FUR-047 |  |  | 5.1.2 회사 소개 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 신예은
FUR-048 |  | 5.1 오시는 길 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 신예은
FUR-049 |  |  | 5.1.1 회사 위치 확인 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 신예은
Formulas:
종료일 = [시작일]+[소요일]